***ASTRA PROJEKTI tegevustunnus 15 II kvartal 2.04-18.06.18)***

***Töörühma liikmed Mikk Tarraste, Mirjam Tüür, Siiri Maasen, Ljudmila Linnik, Riina Hallik***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KUUPÄEV** | **AEG** | **TEGEVUS** | **TULEMUS** | **LIIKMED** |
| *02.04.2018* | *2,0* | *USA kõrgkoolide õendusinformaatika õppekavade põhjal analüüsi koostamine* | *Õppekavade läbitöötamine* | *Mirjam Luik* |
| *03.04.2018* | *2,0* | *USA kõrgkoolide õendusinformaatika õppekavade põhjal analüüsi koostamine* | *Õppekavade läbitöötamine* | *Mirjam Luik* |
| *03.04.2018* | *3,0* | *ASTRA Tegevus 15 esimese kvartali tööajatabeli täitmine. Tööajatabelite kontroll (M. Luik; L. Linnik ja S. Maasen)* | *Tööajatabel on täidetud, töörühma liikmete tabelid on kontrollitud.*  | *Mikk Tarraste* |
| *04.04.2018* | *2,0* | *USA kõrgkoolide õendusinformaatika õppekavade põhjal analüüsi koostamine* | *Õppekavade läbitöötamine* | *Mirjam Luik* |
| *05.04.2018* | *2,0* | *USA kõrgkoolide õendusinformaatika õppekavade põhjal analüüsi koostamine* | *Õppekavadest saadud info analüüsimine* | *Mirjam Luik* |
| *09.04.2018* | *2,0* | *USA kõrgkoolide õendusinformaatika õppekavade põhjal analüüsi koostamine* | *Õppekavadest saadud analüüsitud info põhjal ettekande koostamine töörühma liikmetele.* | *Mirjam Luik* |
| *09.04.2018* | *2,0* | *Üliõpilaste konsulteerimine teadusartiklite refereerimise kohta projektdokumendi sisendi jaoks.* | *4 üliõpilast on konsulteeritud artiklite refereerimise osas.* | *Ljudmila Linnik* |
| *10.04.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (küsimustiku koostamine).*  | *Alustatud küsimustiku koostamist vastavalt sisenditele.* | *Siiri Maasen* |
| *11.04.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (küsimustiku koostamine).* | *Küsimustiku koostamine vastavalt sisenditele.* | *Siiri Maasen* |
| *11.04.2018* | *2,0* | *Täisteksti artiklite otsing kirjanduse ülevaatesse* | *Leitud 20 artiklit kirjanduse ülevaatesse* | *Riina Hallik* |
| *12.04.2018* | *2,0* | *Täisteksti artiklite otsing kirjanduse ülevaatesse* | *Leitud 20 artiklit kirjanduse ülevaatesse* | *Riina hallik* |
| *13.04.2018* | *1,5* | *Täisteksti artiklite otsing kirjanduse ülevaatesse ja suhtlus M. Tarraste’ga kirja teel puuduolevate artiklite osas* | *Leitud 14 artiklit kirjanduse ülevaatesse. Kokku lepitud põhimõtted ja tegevuskava raamatukoguga suhtlemiseks* | *Riina Hallik* |
| *13.04.2018* | *1,0* | *Kirjavahetus R. Hallik’uga seoses artiklite täistekstide hankimisega raamatukogult* | *Kokku lepitud põhimõtted ja tegevuskava raamatukoguga suhtlemiseks* | *Mikk Tarraste* |
| *14.04.2018* | *1,0* | *Data Extraction tabeli loomine* | *Loodud data extraction tabel* | *Riina Hallik* |
| *16.04.2018* | *2,0* | *Üliõpilaste poolt analüüsitud 13 inglisekeelse artikli ülevaatamine* | *13 analüüsi läbi vaadatud ning edastatud R. Hallikule* | *Ljudmila Linnik* |
| *16.04.2018* | *0,5* | *Puuduolevate täisteksti artiklite kokkuvõtte tegemine raamatukogule* | *Valminud Puuduolevate täisteksti artiklite kokkuvõtte raamatukogule* | *Riina Hallik* |
| *16.04.2018* | *2,0* | *Kirjavahetus R. Hallik’uga seoses artiklite täistekstide hankimisega raamatukogult. Suhtlemine raamatukogu juhatajaga seoses artiklite hankimisega* | *R. Hallikult saadud sisend artiklite täistekstide otsimiseks, suheldud raamatukogu juhatajaga. Juhatajalt saadud lubadus artiklite otsinguga aidata.* | *Mikk Tarraste* |
| *16.04.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (edastamine haiglasse, suhtlemine haigla õendusjuhiga).* | *Küsimustik edastatud läbi õendusjuhi haiglasse. Määratud tähtajad.* | *Siiri Maasen* |
| *17.04.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (edastamine haiglasse, suhtlemine haigla õendusjuhiga).* | *Küsimustik edastatud läbi õendusjuhi haiglasse. Määratud tähtajad.* | *Siiri Maasen* |
| *17.04.2018* | *3,0* | *Linkidena artiklite täistekstide sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *7 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *18.04.2018* | *0.5*  | *Raamatukogust välisele andmekandjale täisartiklite saamine* | *Täisartiklid on raamatukogust saadud.* | *Riina Hallik* |
| *19.04.2018* | *4,0* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *10 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *20.04.2018* | *4,0* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *10 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *21.04.2018* | *3,0* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *8 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *22.04.2018* | *4,0* | *Erinevate materjalidega tutvumine* | *Tutvutud erinevate materjalidega, et koostada tehnoloogia mooduli õppeaine*  | *Riina Hallik* |
| *23.04.2018* | *5,0* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *8 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *24.04.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (edastamine haiglasse, suhtlemine haigla õendusjuhiga).* | *Küsimustik edastatud läbi õendusjuhi haiglasse. Määratud tähtajad.* | *Siiri Maasen* |
| *24.04.2018* | *5,0* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *8 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *25.04.2018* | *3,0* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *8 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *26.04.2018* | *3,0* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *8 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *27.04.2018* | *7,0* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *11 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *28.04.2018* | *10* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *20 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *29.04.2018* | *10* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *20 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *30.04.2018* | *4,5* | *Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine* | *10 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud* | *Riina Hallik* |
| *03.05.2018* | *4,0* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (edastamine haiglasse, suhtlemine haigla õendusjuhiga)* | *Küsimustik edastatud läbi õendusjuhi haiglasse. Määratud tähtajad.* | *Siiri Maasen*  |
| *10.05.2018* | *4,0* | *Riina Hallik’ult projektdokumendi tööversiooni saamine. Projektdokumendi tööversiooniga tutvumine.* | *Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni saamine ning lugemine.* | *Mikk Tarraste* |
| *10.05.2018* | *2,0* | *Riina Hallik’ult projektdokumendi tööversiooni saamine. Projektdokumendi tööversiooniga tutvumine.* | *Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni lugemine* | *Mirjam Luik* |
| *11.05.2018* | *4,0* | *Ljudmila Linniku poolt saadetud, üliõpilaste poolt refereeritud, artiklitega tutvumine ning nende saatmine ASTRA tegevus 15 meeskonnale* | *Artiklite refereeringutega tutvumine ning kommenteerimine töörühma jaoks ning refereeritud ning kommenteeritud artiklite saatmine töörühmale* | *Mikk Tarraste* |
| *11.05.2018* | *4,0* | *Ljudmila Linniku poolt saadetud, üliõpilaste poolt refereeritud, artiklitega tutvumine* | *Artiklite refereeringutega tutvumine* | *Mirjam Luik* |
| *11.05.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (andmete analüüs)* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine* | *Siiri Maasen*  |
| *14.05.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (andmete analüüs)* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine* | *Siiri Maasen*  |
| *14.05.2018* | *1,0* | *Projektdokumendi tööversiooniga tutvumine.* | *Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni lugemine* | *Mikk Tarraste* |
| *14.05.2018* | *2,0* | *R. Halliku poolt saadetud artiklitega tutvumine* | *3 tähtsama artikli täistekstiga tutvutud* | *Mirjam Luik* |
| *15.05.2018* | *1,0* | *Projektdokumendi tööversiooniga tutvumine.* | *Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni lugemine* | *Mikk Tarraste* |
| *15.05.2018* | *2,0* | *R. Halliku poolt saadetud artiklitega tutvumine* | *3 tähtsama artikli täistekstiga tutvutud* | *Mirjam Luik* |
| *16.05.2018* | *2,0* | *Projektdokumendi tööversiooni enda sisendi andmine* | *Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni lugemine ning lisainfo otsimine, et vastata kommentaaridele.* | *Mikk Tarraste* |
| *16.05.2018* | *2,0* | *R. Halliku poolt saadetud artiklitega tutvumine* | *3 tähtsama artikli täistekstiga tutvutud* | *Mirjam Luik* |
| *17.05.2018* | *2,0* | *Projektdokumendi tööversiooni enda sisendi andmine* | *Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni kommentaaridele vastamine, infoga täiendamine* | *Mikk Tarraste* |
| *17.05.2018* | *2,0* | *R. Halliku poolt saadetud artiklitega tutvumine* | *3 tähtsama artikli täistekstiga tutvutud* | *Mirjam Luik* |
| *18.05.2018* | *2,0* | *Projektdokumendi tööversiooni enda sisendi andmine* | *Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni kommentaaridele vastamine, infoga täiendamine* | *Mikk Tarraste* |
| *21.05.2018* | *2,0* | *R. Halliku poolt saadetud artiklitega tutvumine* | *3 tähtsama artikli täistekstiga tutvutud* | *Mirjam Luik* |
| *22.05.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (andmete analüüs)*  | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine* | *Siiri Maasen*  |
| *29.05.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (andmete analüüs)* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine* | *Siiri Maasen*  |
| *30.05.2018* | *2,0* | *R. Halliku koostatud Projektdokumendi tööversiooni läbitöötamine.* | *Projektdokumendi tööversiooni lugemine* | *Mirjam Luik* |
| *31.05.2018* | *2,0* | *R. Halliku koostatud Projektdokumendi tööversiooni läbitöötamine.* | *Projektdokumendi tööversiooni lugemine* | *Mirjam Luik* |
| *31.05.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (analüüsitud andmete sisestamine tabelisse)* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste sisestamine tabelisse* | *Siiri Maasen* |
| *01.06.2018* | *2,0* | *R. Halliku koostatud Projektdokumendi tööversiooni läbitöötamine.* | *Projektdokumendi tööversiooni lisade ja artiklite lugemine* | *Mirjam Luik* |
| *04.06.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (analüüsitud andmete sisestamine tabelisse)* | *Analüüsitud andmed on kantud tabelisse ja edastatud Riina Hallikule.* | *Siiri Maasen* |
| *04.06.2018* | *2,0* | *Hinnapakkumiste koostamine ja esitamine projektdokumendi artikli tõlkimiseks Saksa keelest Eesti keelde* | *Koostatud kolm hinnapakkumist ning saadetud tõlkebüroole.* | *Mikk Tarraste* |
| *06.06.2018* | *3,0* | *Koosolek ASTRA tegevus 15 meeskonnaga, aineprogrammi arutelu, e-õppe võimaluste arutelu* | *Ajurünnak, projektdokumendi tööversiooni alusel.*  | *Mikk Tarraste, Mirjam Luik, Riina Hallik* |
| *07.06.2018* | *1,0* | *Aineprogrammi struktuuri koostamine, lähtudes projektdokumendi tööversioonist. Piret Gilden´ile artikli tõlkimisega seotud hinnapäringute ja pakkumuste saatmine* | *Aineprogrammi struktuuri koostamine Artikli tõlkimisega seotud hinnapäringute ja pakkumuste saatmine Piret Gilden’ile* | *Mikk Tarraste, Mirjam Luik* |
| *08.06.2018* | *2,0* | *Aineprogrammi struktuuri koostamine, lähtudes projektdokumendi tööversioonist.* | *Aineprogrammi struktuuri tööversioon on koostatud* | *Mikk Tarraste, Mirjam Luik* |
| *08.06.2018* | *4,0* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (saadud andmete analüüs)* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine* | *Siiri Maasen* |
| *11.06.2018* | *4,0* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (saadud andmete analüüs)* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine* | *Siiri Maasen* |
| *11.06.2018* | *4,0* | *Aineprogrammi ainete jaotuse ja –mahtude tabeli koostamine, lähtudes projektdokumendi tööversioonist* | *Aineprogrammi ainete jaotuse ja –mahtude tabel on koostatud* | *Mikk Tarraste, Mirjam Luik* |
| *12.06.2018* | *4,0* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (analüüsitud andmete sisestus tabelisse)* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste sisestamine tabelisse* | *Siiri Maasen* |
| *14.06.2018* | *4,0* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistuse läbitöötamine* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistuse lugemine, märkmete tegemine aineprogrammi jaoks* | *Mikk Tarraste Mirjam Luik* |
| *18.06.2018* | *3,0* | *Tunniplaani sisendi andmine. E-õppe platvormi tellimine. Tööajatabeli koostamine* | *Tunniplaani sisend tunniplaani koostajale antud, E-õppe platvorm (moodle) haridustehnoloogilt tellitud. Tööajatabel koostatud.* | *Mirjam Luik* |
| *18.06.2018* | *4,0* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (analüüsitud andmete sisestus tabelisse)* | *SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste sisestamine tabelisse* | *Siiri Maasen* |
| *18.06.2018* | *4,0* | *ASTRA tegevus 15 teise kvartali tööajatabeli täitmine. Tööajatabelite kontroll (M. Luik; L. Linnik ja S. Maasen)* | *Tööajatabel on täidetud, töörühma liikmete tabelid on kontrollitud.* | *Mikk Tarraste* |
| *19.06.2018* | *4,0* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistuse läbitöötamine* | *AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistuse lugemine, märkmete tegemine aineprogrammi jaoks* | *Mirjam Luik, Mikk Tarraste* |

Mikk Tarraste

13.09.2018