****

|  |
| --- |
| Projekt „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – sisutegevused“, nr SFOS-is 2014-2020.4.01.16-0048. |

Projekti „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused" **tegevus 9 Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: inglisekeelsete õppekavade ühisosade loomine ja farmatseudi rakenduskõrgharidusõppe õppekava loomine.**

Tegevuse 9 periood 01. 2020-12.2020

**2020. tegevuste aruanne**

1. 2020 aasta alguses valmis lõplikult viimane väliseksperdi Atso Ilari Raasmaja õppekava analüüs.
2. Õppekava koordineerimiseks, vastuvõtu ettevalmistamiseks ja edaspidiseks õppeprotsessi juhtimiseks määrati õppekavale juht, kelleks sai Kaie Eha.
3. Õppekava turundamiseks koostati turundusplaan, sõnastati sihtrühmad.

 Sihtrühm:

→ Esmane sihtrühm on alalise elamisloata Eestis olev välismaalane, kes

soovib saada erialast haridust ja arendada eesti keele oskust. Näiteks:

1. Eesti apteegis klienditeenindaja positsioonil töötav inimene (personalitöötajate läbihelistamine - otsepostitus, varuvariandiks trükimaterjal, fb kampaania)
2. Välisõppurite Eestis elavad sugulased, teisest rahvusest kogukondade liikmed (info nt läbi fb gruppide, fb kampaania)
3. Inimene, kes otsib endale rakendust ja kelle abikaasa on juba Eestis tööl (info läbi fb tasulise reklaami, rah.vah.koolid Eestis)
4. Euroapteegi teiste riikide töötajad (Leedu, Läti, Saksamaa, Rootsi, Šveits, Soome), kes on valmis ennast erialaselt täiendama (info nt läbi fb tasulise reklaamide ja läbi  Euroapteegi personalitöötajate)

Tehtud turundustegevused:

* Koostatud infopaketid + kujundused  (e-mailide põhjad gümnaasiumidele, koostööpartneritele jne jne)
* Kaardistatud FB grupid
* Kaardistatud rahvusvahelised koolid + gümnaasiumid Eestis
* Kujundatud ja trükitud flaierid (300tk)
* Info on saadetud partnerkõrgkoolide isiklikele kontaktidele
* Suheldud on apteegikettidega
* Seadistatud Business Manager
* Valmis tehtud kujundused 2 tasulise reklaami jaoks
* Valmis tehtud sisulugu prantsuse tudengitega
* Suheldud rahvusvaheliste portaalidega, kes jagavad infot õpivõimaluste kohta
* Kõrgkooli info**studyinestonia.ee** lehele
* Farmatseudi eriala tutvustava video täiendamine (tõlkimine ja subtiitrid)
* Lansseerimine töötajatele

1. Õppekava sai kinnitatud nii farmatseudi õppekava nõukogus kui ka kõrgkooli nõukogus.
2. Läbi sai viidud vastuvõtt, kuid kuna kandidaate ei olnud piisavalt, korraldatakse 2021 suvel lisavastuvõtt.
3. Loodi Moodle keskkonnas kursuseid ja õppematerjale järgmistes õppeainetes:
4. Foundations of Research I
5. Anatomy and Physiology
6. Biochemistry